呼伦贝尔市财政项目支出

绩效评价报告

（ 2020 年度）

评价类型：  □阶段评价           □结束评价

评价方式：  □直接组织评价       □委托评价

项目名称：  现代职业教育质量提升计划中央专项

申报单位：    呼伦贝尔职业技术学院   （公章）

主管部门：                           （公章）

填报日期：2021 年  9  月  1  日

呼伦贝尔职业技术学院“ 现代职业教育质量提升计划中央专项”项目绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

立项情况：现代职业教育质量提升计划中央专项项目隶属于2019年起下达的专项资金，截止2020年，项目网络教学平台建设、教学门户网站建设、购买笔记本电脑10台、购买电容麦和电控滑轨、师资培训均已完成。

实施主体：呼伦贝尔职业技术学院蒙医蒙药系

项目资金：现代职业教育质量提升计划中央专项94万元。

主要内容：进行网络教学平台建设、教学门户网站建设、购买笔记本电脑10台、购买电容麦、电控滑轨购买、师资培训服务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

预算总目标：通过结算项目资金，完成采购项目。

阶段性目标：2020年结算项目款94万。

评价指标：结算项目款金额，标准以会计凭证为准；项目质量达标率已验收合格；资金支付及时率已合同约定为准；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

呼伦贝尔职业技术学院贯彻落实自治区教育厅《关于启动实施自治区《高等职业教育创新发展行动计划（2017-2018年）》相关工作的通知》内教高字[2017]40号文件精神，积极申报，根据自治区教育厅《关于确定内蒙古自治区高等职业教育创新发展行动计划任务（项目）承接院校的通知》内教高字[2017]75号文件，教育厅批准我院承担16项任务，4个项目的建设任务，其中建设蒙药省级高等职业教育专业教学资源库、蒙医、护理专业建设国家骨干专业项目需要信息化硬件软件、移动教学平台的支持。

院领导多次组织使用部门蒙医蒙药系、护理系，教务处、网络中心召开论证会，决定采购。2018年7月24日在呼伦贝尔市政府采购中心发出采购公告。2018年8月15日呼伦贝尔市政府采购中心发出中标公告。

（二）项目资金

财政资金拨付94万元

（三）项目资金实际使用情况；

1、网络教学平台建设 730000元

2、教学门户网站建设49000元

3、购买笔记本电脑10台52500元

4、购买电容麦2100元

5、购买电控滑轨8400元

6、师资培训98000元

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

已完成招标工作，按计划完成所有任务。

（二）项目管理情况

项目支出符合学院财务报销制度，采购任务由学院教务处、总务处牵头负责。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网络教学平台 | 3 | 1套 | 1套 | 3 |  |
|  |  |  | 教学门户 | 3 | 1套 | 1套 | 3 |  |
|  |  |  | 笔记本 | 2 | 10台 | 10台 | 2 |  |
|  |  |  | 电容麦 | 2 | 1套 | 1套 | 2 |  |
|  |  |  | 电控滑轨 | 2 | 1套 | 1套 | 2 |  |
|  |  |  | 培训次数 | 2 | 2次 | 2次 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络教学平台质量验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 教学门户质量验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 笔记本电脑质量验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 电容麦质量验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 电控滑轨质量验收合格率 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  |  | 师资培训质量 | 2 | 100% | 100% | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络教学平台建设时间 | 2 | 2020年12月1日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  |  | 教学门户网站建设时间 | 2 | 2020年12月31日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  |  | 笔记本电脑交货时间 | 2 | 2020年12月31日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  |  | 电容麦交货时间 | 2 | 2020年12月31日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  |  | 电控滑轨交货时间 | 2 | 2020年12月31日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  |  | 师资培训交货时间 | 2 | 2020年12月31日前 | 2020年11月5日 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 网络教学平台 | 2 | 730000元/套 | 730000元/套 | 2 |  |
|  |  |  | 网络教学门户 | 2 | 49000元/套 | 49000元/套 | 2 |  |
|  |  |  | 笔记本电脑 | 2 | 52500元/台 | 5250元/台 | 2 |  |
|  |  |  | 电容麦 | 2 | 2100元/台 | 2100元/套 | 2 |  |
|  |  |  | 电控滑轨 | 2 | 8400元/台 | 8400元/套 | 2 |  |
|  |  |  | 师资培训 | 2 | 49000元/次 | 49000元/次 | 2 |  |
|  | (30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 增加学生学习兴趣提升 | 5 | ≥25% | 27% | 5 |  |
|  |  |  | 提升教室工作效率 | 5 | ≥10% | 15% | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 网络教学平台设备有效年限 | 4 | ≥5年 | 本年度完成 | 4 |  |
|  |  |  | 教学门户网站设备有效年限 | 4 | ≥3年 | 本年度完成 | 4 |  |
|  |  |  | 笔记本设备有效年限 | 4 | ≥5年 | 本年度完成 | 4 |  |
|  |  |  | 电容麦设备有效年限 | 4 | ≥5年 | 本年度完成 | 4 |  |
|  |  |  | 电控滑轨延时摄影轨道设备有效年限 | 4 | ≥5年 | 本年度完成 | 4 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目绩效目标已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划；

进行项目后续工作，积极推进平台使用工作、课程使用工作、制作课程工具使用后续工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议；

严格按相关规定使用资金，严格执行项目绩效。